Дорожная карта введения

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №31 «Берёзка»

на 2014-2015 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление  | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные  | Форма контроля  |
| Нормативное обеспечение ФГОС | Анализ нормативно-правовой базы ДОУ, необходимой для внедрения ФГОС | май 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Справка  |
| Издание приказа о комплексе мероприятий, обеспечивающих переход на ФГОС | апрель 2014 | Заведующий | Приказ |
|  Утверждение дорожной карты по введению ФГОС | июль 2014 | Заведующий | План-график |
| Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения и санитарно-гигиенических норм | В течение2014 года | Заведующий | Локальные акты |
| Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с ФГОС |
| Составление годового плана работы ДОУ с учетом внедрения ФГОС ДО к структуре ООП ДОУ | Август 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Учебный план |
| Выявление профессиональных затруднений педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО  Организация и проведение консультаций, семинаров, педсоветов по ознакомлению с ФГОС ДО и формированию умений у педагогов планировать ВОП с учетом принципов ФГОС к структуре ООП (в соответствии с годовым планом)Разработка проекта ООП ДОУ в соответствии с ФГОС | Сентябрь 2014В течение годаИюнь-август 2014 | старший воспитательстарший воспитательРабочая группа | Проект ООП Список литературы |
| Определение и утверждение списка методической литературы для ООП ДОУ в соответствии с ФГОС |  | Рабочая группа |
| Финансово-экономическое обеспечение перехода на ФГОС | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам ДОУ, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования | В течение 2014 года | Заведующий | Положения  |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |
| Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС |
| Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС | Мониторинг оснащенности образовательного процесса и оборудования помещений ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | август 2014 | Рабочая группа  | Справка  |
| Организация предметно-пространственной среды образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП  | в течение 2014 года  | Отчет  |
| Приобретение компьютерной техники и оборудования для оснащения помещений ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС |
| Организационно-методическое и информационное обеспечение перехода на ФГОС | Размещение информации на информационных досках, сайте ДОУ о подготовке к внедрению ФГОС | В течение года | Ст. воспитатель, отв.за сайт ДОУ | План работы  |
| Организация участия педагогов в семинарах, круглых столах по проблемам подготовки к введению ФГОС | В течение года | Старший воспитатель  |
| Информирование родителей о ФГОС | август-декабрь 2014 | Ст. воспитатель, отв.за сайт ДОУ |
| Предоставление общественности Публичного доклада с разделом, отражающим ход введения и реализации ФГОС ДО | По отдельному графику |
| Проведение педагогического совета по вопросу введения ФГОС | Март-апрель 2015 | Старший воспитатель  |
| Проектирование системы управления качеством образования дошкольника с точки зрения требований ФГОС внутри ДОУ |  | Рабочая группа |
| Проведение мониторинга качества образования внутри ДОУ | Январь-май 2014 | Старший воспитатель  |
| Разработка, утверждение и реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС  | Апрель 2014 | Старший воспитатель  |
| Разработка модели взаимодействия ДОУ и учреждений общего и дополнительного образования детей, (других социальных институтов) обеспечивающих организацию взаимодействия с социумом |  2014 год | Рабочая группа |
| Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению в ФГОС  |
| Анализ информационно-методического обеспечения ДОУ с точки зрения рекомендаций по использованию в образовательном процессе учебных и методических пособий в соответствии с ФГОС  |
| Кадровое обеспечение ФГОС | Организация повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС | В течение года | Старший воспитатель  |  |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками образовательного уровня педагогов ДОУ | В течение года | Старший воспитатель  |
| Участие педагогов в МО, семинарах, сетевых сообществах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014 года | Старший воспитатель  |
| Создание рабочей группы по внедрению ФГОС в ДОУ, обеспечение членов группы необходимыми ресурсами для работы |